## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
page admin user | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | vũ
Thêm người dùng | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | vũ
Sửa người dùng | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | vũ
Xóa người dùng | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | vũ
Tìm người dùng | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | vũ
Page admin job | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | đại
Thêm job | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | đại
Sửa job | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | đại
Xóa job | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | đại
Upload hình ảnh job | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | đại
Page Admin JobType | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | đại
Thêm JobType | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | đại
Xóa JobType | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | đại
Sửa JobType | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | đại
Page Job Service | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | vũ
Thêm Job Service | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | vũ
Sửa Job Service | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | vũ
Xóa Job Service | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | vũ
Home | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | vũ
CategoriesDetail | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | đại
JobCategories | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | đại
JobDetail | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | vũ
Login | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | vũ
Register | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | vũ
Profile | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | vũ
Result | 2023-12-29 | 2024-02-04 | 100% | đại